## Sheet1
BRANCH ID | PROJECT ID | PROJECT NAME | Branch Name
LB00 | 1001 | تطوير ورفع كفاءة طريق المخيلي بطول 1.8 كم | فرع ليبيا
LB00 | 1002 | كوبري مخل مدينة درنة القبة | فرع ليبيا
LB00 | 1003 | كوبرى أعلى وادى أبو مهبول | فرع ليبيا
LB00 | 1004 | مشروع كوبري امساعد | فرع ليبيا
LB00 | 1005 | مشروع كوبري المركز الطبي | فرع ليبيا
LB00 | 1006 | مشروع تطوير وتوسعة طريق عمر المختار الغريقة بطول 16 كم | فرع ليبيا
LB00 | 1007 | مشروع كوبري خروبة | فرع ليبيا
LB00 | 1008 | مشروع طريق وادي الكوف | فرع ليبيا
SU00 | 1009 | تأهيل و تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بتونج | فرع السودان
SU00 | 1010 | انشاء سور علي الأرض المخصصة لانشاء مقر بعثة الري المصري بجوبا | فرع السودان
SU00 | 1011 | انشاء و تأهيل محطة قياس المناسيب و التصرفات بمدينة بور | فرع السودان
CH00 | 1012 | أعمال انشاء الشوارع الداخلية بمدينه بنجور بطول 10 كم (LOT2) | فرع تشاد
CH00 | 1013 | مبانى فرع جامعه الإسكندريه | فرع تشاد
CH00 | 1014 | إنشاء طريق Abeche- Abouglem بطول 95 كم | فرع تشاد
CH00 | 1015 | ملحق تعاقد طريق أنجورا - أنجامينا - بلالا بطول 16 كم | فرع تشاد
CH00 | 1016 | أعمال إنشاء طريق مونجو – أبوضيا ( Lot 1 ) بدء من مدينه مونجو وحتى الكيلو 63+00 | فرع تشاد
CH00 | 1017 | أعمال دراسه وتصميم وتنفيذ عدد 2 كوبرى بمدينتى بطحه وبطيحه على مسافه 30 كم من مدينه أبشا | فرع تشاد
AL00 | 1018 | تشطيبات سجن تلمسان لوط 06-07 | فرع الجزائر
AL00 | 1019 | تشطيبات فيلا ريفو المرحلة الثالثة | فرع الجزائر
AL00 | 1020 | اقامة مبني المرافقين (الحرس الجمهوري) | فرع الجزائر
AL00 | 1021 | مركز سرطان الأطفال بباب الواد | فرع الجزائر
GC00 | 1022 | مشروع توسعة ميناء بونجوما | فرع جزر القمر
GC00 | 1023 | مشروع طريق (اوزيو - اوسايو-باندا) بطول 6 كم | فرع جزر القمر
GC00 | 1024 | مشروع الحماية الشاطئية 3 مواقع | فرع جزر القمر
SA00 | 1025 | استكمال الأجزاء المتبقية من الطريق الدائرى الثالث بمكة المكرمة الجزء الرابع - منطقة العزيزية ( التقاطع الأول - تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز ) | فرع السعودية
SA00 | 1026 | استكمال الأجزاء المتبقية من الطريق الدائرى الثالث بمكة المكرمة الجزء الرابع - منطقة العزيزية ( التقاطع الثانى - تقاطع طريق المسجد الحرام ) | فرع السعودية
SA00 | 1027 | مشروع إنشاء سد وادي الليث بمنطقة مكة المكرمة | فرع السعودية
SA00 | 1028 | إنشاء مصنع فاركو للأدوية | فرع السعودية
KW00 | 1029 | إنشاء وإنـجـاز وصيانة عدد1777 بيت والمباني العامه وأعمال الطبقات السطحيه للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إناره الطرق بالقطاع (BP-3) بمشروع المساكن الميسره | فرع الكويت
IR00 | 1030 | مشروع إنشاء جسر الناصرية ومقترباته / المرحلة الثانية | فرع العراق
IR00 | 1031 | مشروع محطة مياة البصرة المرحلة الرابعة P4 | فرع العراق
OM01 | 1032 | Construction of sewer network for C3C&C3D are -Seeb catchment | شركة المقاولون العرب العمانية
LN00 | 1033 | شبكات صرف صحي عنجر | فرع لبنان
QR01 | 1034 | مشروع إنشاء مدرسة كينجس كوليدج الدولية بمنطقة مسيمير | شركة المقاولون العرب القطرية
QR01 | 1035 | انشاء مخزن اغذية ارضى +ميزانين ومبنى مكاتب ارضى واول ومبانى سكنية ارضى وطابقين | شركة المقاولون العرب القطرية
QR01 | 1036 | استكمال مشروع برجى التؤام بمنطقة الدفنة | شركة المقاولون العرب القطرية
QR01 | 1037 | إستكمال أعمال مسجد بمنطقة المريخ بدولة قطر | شركة المقاولون العرب القطرية
CH01 | 1038 | توريد وعمل دالوهات من الخرسانه المسلحه بمشروع إنشاء طريق مونجو – أبوديا بطول (63 كم)_(شركة تشادية) | شركة المقاولون العرب التشادية
KW01 | 1039 | إنشاء المبنى الإداري (R+2) بوزارة البنية التحتية التابع لمشروع إنشاء طريق أبشا - أبو غلام | شركة المقاولون العرب الكويتية
OM01 | 1040 | تنفيذ الأعمال المدنيه والأعمال الكهروميكانيكيه لمبنى الإستراحه ومبانى محطه الوزن بالإضافه إلى أعمال الدالوهات (42 دالوه) والمجارى المائيه الخرسانيه وأعمال البردورات والأرصفه والتدبيش وأسوار المدارس طبقا للتعاقد الخاص بمشروع إنشاء طريق ابشا - أبو غلام بطول (95 كم) | شركة المقاولون العرب العمانية
TZ01 | 1042 | Additional Storm system and private parking | شركة المقاولون العرب التنزانية
TZ01 | 1043 | Walkway and infrastructure works | شركة المقاولون العرب التنزانية
TZ01 | 1044 | Workmanship and Casting Concrete Services for Third and Fourth Stages Concrete for Turbines Works | شركة المقاولون العرب التنزانية
TZ01 | 1045 | Assembly,erection and installation of remaining steel structure works at the power house and main dam | شركة المقاولون العرب التنزانية
TZ01 | 1046 | Executing Finishing for Machine Hall - Powerhouse | شركة المقاولون العرب التنزانية
TZ01 | 1047 | Execution of finishing works for Control building & miscellaneous buildings, Powerhouse | شركة المقاولون العرب التنزانية
TZ01 | 1048 | Casting the Concrete Wearing surfac, installation of Expansion Joints and Shallow drains for the Permanent Bridge | شركة المقاولون العرب التنزانية
TZ01 | 1049 | Protection of Powerhouse Cofferdam Work | شركة المقاولون العرب التنزانية
UG01 | 1050 | مشروع جامعة الأغاخان | شركة المقاولون العرب الاوغندية
UG01 | 1051 | مشروع الطرق الدخلية لمدينتي باليسا و كومي بطول 20 كم | شركة المقاولون العرب الاوغندية
DB01 | 1052 | ممشروع مبنى سكنى مكون من بدروم وأرضي و5 طوابق (الصفا) | شركة المقاولون العرب دبى
DB01 | 1053 | مشروع مبنى سكنى مكون من أرضي و8 طوابق | شركة المقاولون العرب دبى
CV01 | 1054 | مشروع انشاء محطات صرف صحى عدد 6 محطة | شركة المقاولون العرب كوت ديفوار (الايفوارية)
CG01 | 1055 | طريق كامويشا -امبولونجو 75 كم | شركة المقاولون العرب الكونغولية
CG01 | 1056 | طريق امبولونجو - كاننجا 77 كم | شركة المقاولون العرب الكونغولية
NG01 | 1057 | CONSTRUCTION OF 44KM DUAL CARRIAGEWAY BIDA RING ROAD IN NIGER STATE | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1058 | THE CONSTRUCTION OF LOT 3 BIDA TOWNSHIP ROADS IN BIDA, NIGER STATE | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1059 | REHABILITATION OF ENUGU PORT HARCOURT ROAD | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1060 | REHABILITATION OF OLD ENUGU-ONITSHA (OPI JUNCTION-UKEHE OKPATU-ABOH UDI-OJI TO ANAMBRA BORDER)- ENUGU STATE | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1061 | THE REHABILITATION OF IBADAN - OYO DUAL CARRIAGEWAY IN OYO STATE | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1062 | REHABILITATION OF GBERIGBE ROAD IN IKORODU L.G.A | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1063 | REHABILITATION OF IKORODU SHAGAMU ROAD IN LAGOS AND OGUN STATE | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1064 | THE FULL SCOPE DEVELOPMENT OF FCT HIGHWAY 105 (KUJE ROAD) FROM AIRPORT EXPRESSWAY TO KUJE JUNCTION (STAGE I) - ABUJA | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1065 | PROVISION OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE FOR WUYE DISTRICT - ABUJA | شركة المقاولون العرب النيجيرية
GE01 | 1066 | طرق بوينا اسبيرانزا 2 (سامباكا) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1067 | الطرق الداخليه لمنطقة سيمو 1 (مرحله أولى) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1068 | الطرق الداخليه لمنطقة سيمو (مرحله ثانيه) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1069 | التطوير الحضري لعدد 6 قرى | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1070 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثانيه) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1071 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثالثه) تعاقد تطهير | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1072 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثالثه) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1073 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله رابعه) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1074 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله خامسه) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1075 | مشروع طريق داخلي قصر نائب الرئيس بسيبوبو | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1076 | مشروع تطوير الموقع العام بمنطقة اليجري | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1077 | مشروع إعادة تاهيل طريق ريبولا كوبيه | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1078 | مشروع انشاء طريق ايلاسوك-اكاسي | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1079 | مشروع طرق وكهرباء مدينة امبيني ll | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1080 | مشروع الطرق الداخليه لمدينة كوجو 1 ومدينة كوجو 2 | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1081 | مشروع انشاء طريق كوجو 2 بطول 7 كم 2 | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1082 | مشروع انشاء طريق ندونج بيدوا | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1083 | مشروع انشاء طريق السجن شديد الحراسه | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1084 | مشروع التطوير الحضري ل 3 قرى (ميلونج-اوفينج-نفوم) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1085 | مشروع انشاء اسوار بمنطقة مالابو | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1086 | مشروع تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب لمدينة مالابو | شركة المقاولون العرب الغينية
CA01 | 1087 | مشروع اعادة تاهيل طريق اكونولنجا - ايندوم - اوبوت المرحله الاولي قطاع اكونولنجا - ميدان يل (23.20كم )(Akonolinga- endom) | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
CA01 | 1088 | بوكل ليكييه | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
CA01 | 1089 | نكومتو -كاتنجا-فيبى فيلاج | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
CA01 | 1090 | ايكونج بمبيس | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
CA01 | 1091 | بالمايو سان ماليما لوط 2 | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
CA01 | 1092 | طريق المدخل الشمالي | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
CA01 | 1093 | ميومسالا 4 | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
MO01 | 1094 | محطة كهرباء عكراش | شركة المقاولون العرب المغربية
MO01 | 1095 | محطة كهرباء مغوغة | شركة المقاولون العرب المغربية
LB00 | 1096 | كوبرى أعلى وادى مرقص | فرع ليبيا
CA01 | 1097 | اعمال تطوير الطريق الدائرى للمدخل الشمالى ( نكوزوا - كاتنجا ) ( اكاك - سوا ) - بوكل 3 | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
CH01 | 1098 | إنشاء المبنى الإداري (R+2) بوزارة البنية التحتية التابع لمشروع إنشاء طريق أبشا - أبو غلام_(شركة تشادية) | شركة المقاولون العرب التشادية
CH01 | 1099 | تنفيذ الأعمال المدنيه والأعمال الكهروميكانيكيه لمبنى الإستراحه ومبانى محطه الوزن بالإضافه إلى أعمال الدالوهات (42 دالوه) والمجارى المائيه الخرسانيه وأعمال البردورات والأرصفه والتدبيش وأسوار المدارس طبقا للتعاقد الخاص بمشروع إنشاء طريق ابشا - أبو غلام بطول (95 كم)_(شركة تشادية) | شركة المقاولون العرب التشادية
CH01 | 1100 | لزوم أعمال صب وتركيب الكانيفوهات مقاسات (60*60) و (100*85) و (100*130) , أعمال نجاره وحداده وصب دالوه (1.5*2.0) بالإضافه إلى أعمال تصنيع وتركيب البردورات بمشروع إعاده تأهيل طريق جلندنج – بونجور بطول ( 83 كم )_(شركة تشادية) | شركة المقاولون العرب التشادية
OM01 | 1101 | Construction of sewer network for B7E are -Bausher catchment | شركة المقاولون العرب العمانية
OM01 | 1102 | Construction of Sewer Network for C5A & C5B Areas in A’seeb Catchment | شركة المقاولون العرب العمانية
OM01 | 1103 | Construction of Flood Protection Dam in Wadi Al Zyhimi, Wilayat Liwa, North Al Batinah Governorate | شركة المقاولون العرب العمانية
UG01 | 1104 | مشروع انشاء معهد القلب | شركة المقاولون العرب الاوغندية
NG01 | 1105 | THE REHABILITATION OF OZALLA - AKPUGO - AMAGUNZE - IHUOKPARA - NKOMORO - ISU - ONICHA (ENUGU - ONITSHA) WITH A SPUR TO ONUNWERE, ENUGU STATE | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1106 | OF THE CONSTRUCTION OF IKOT EKPENE- BORDER- ABA - OWERRI PHASE II | شركة المقاولون العرب النيجيرية
GE01 | 1107 | مشروع اعادة تأهيل طريق بولوندو - مبويتي - اكوجا 14 كم | شركة المقاولون العرب الغينية
CH01 | 1108 | أعمال دراسه وتصميم وتنفيذ عدد 2 كوبرى بمدينتى بطحه وبطيحه على مسافه 30 كم من مدينه أبشا_(شركة تشادية) | شركة المقاولون العرب التشادية
QR01 | 1109 | مشروع إنشاء مجمع سكني بمنطقة بن محمود | شركة المقاولون العرب القطرية
MO01 | 1110 | محطة كهرباء الناضور | شركة المقاولون العرب المغربية
GA01 | 1111 | Design and Build Darul Hedaya Islamic Mosque | شركة المقاولون العرب الغانية
CA01 | 1112 | بالمايو سان ماليما لوط 2 (عقد تكميلي) | شركة المقاولون العرب الكاميرونية
OM01 | 1113 | Construction Of Recharge Dam At Wadi Al Maantiya In Wilayat Al Rustaq Al Batinah South Governorate | شركة المقاولون العرب العمانية
NG01 | 1114 | THE FULL SCOPE DEVELOPMENT OF ARTERIAL ROAD N1 FROM WUYE DISTRICT TO RING ROAD II WITHIN THE FEDERAL CAPITAL CITY | شركة المقاولون العرب النيجيرية
NG01 | 1115 | DUALISATION OF MINNA – BIDA ROAD 27 KM kAKAKPANGI TO BIDA ROAD (CH55+000-CH82+000 ) (LOT 3) | شركة المقاولون العرب النيجيرية
GC00 | 1116 | مشروع طريق (موفوني بوبوني ) بطول 1.2 كم | فرع جزر القمر
SA00 | 1117 | تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لمنطقة صاري - 16999 | فرع السعودية
DB01 | 1118 | ممشروع مبنى سكنى مكون من بدروم وأرضي و5 طوابق (سيح شعيب) | شركة المقاولون العرب دبى
DB01 | 1119 | مشروع مبنى سكنى مكون من أرضي 4 طوابق | شركة المقاولون العرب دبى
LB00 | 1120 | مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طبرق | فرع ليبيا
LB00 | 1121 | رفع كفاءة طريق وعبارة الوردية | فرع ليبيا
LB00 | 1122 | مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة المرج | فرع ليبيا
LB00 | 1123 | مشروع صيانة وتوسعة طريق القبة رأس هلال بطول 16 كم | فرع ليبيا
UG01 | 1124 | Iganga - Bulopa - Kamuli Road Project (56.3km) | شركة المقاولون العرب الاوغندية
UG01 | 1125 | الأعمال المدنية لتطوير طريق كيينجوجو (كيهــورا) – بويزي – رواموانجا – كاهونجي (68 كم)، وطريق مبــارا – بويزي (38 كم)، بما في ذلك إنشاء 20 كم من الطرق داخل المدن وفق المعايير الإسفلتية | شركة المقاولون العرب الاوغندية
CH00 | 1126 | أعمال إنشاء طريق أبشا - أم زوير بطول 80 كم | فرع تشاد
CH00 | 1127 | أعمال إنشاء طريق جريدا - إريبا بطول 85 كم | فرع تشاد
SA00 | 1128 | تنفيذ حلول لتصريف مياه الامطار لمنطقة ابحر الجنوبية - 16987 | فرع السعودية
QR01 | 1130 | مشروع إستكمال قصر خاص بمنطقة المريخ | شركة المقاولون العرب القطرية
CH01 | 1131 | البنود المتجاوزه والبنود الإضافيه والبنود الإختياريه للمرحله الإولى لإنشاء فرع جامعه الإسكندريه | شركة المقاولون العرب التشادية
GA01 | 1132 | Construction of Kumasi Outer Ring Road (15Km) - Lot 1 | شركة المقاولون العرب الغانية
GA01 | 1133 | Construction of Kumasi Outer Ring Road (15 km) - Lot 2 | شركة المقاولون العرب الغانية
GA01 | 1134 | Construction of Kumasi Outer Ring Road (15 km) - Lot 3 | شركة المقاولون العرب الغانية
GE01 | 1135 | تنفيذ طرق بوينا اسبيرانزا - مرحلة 2 - طول 10 كم بعرض 8 م | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1136 | اعادة تأهيل طرق راديو باتا 7 كم - طريق حتي امبيني و فندق بانافريقا و ميدان قصر افريقيا و راديو باتا - مرمات طرق بطول 11.7 كم | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1137 | تنفيذ طرق منطقة الكاريبي - مرحلة 2 - طول 1.5 كم | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1138 | تنفيذ طرق منطقة الكاريبي - مرحلة 2 - طول 1.5 كم | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1139 | اعادة تأهيل و رفع كفاءة طريق ايلانجيما كوبيه - طول 35 كم | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1140 | انشاء مستشفي ريابا - مرحلة 2 (تشمل تكييفات, 2 وحدة سكنية للاطباء, سور, باركينج) | شركة المقاولون العرب الغينية
GE01 | 1141 | انشاء عدد 124 وحدة سكنية و طرق و شبكات مياه و صرف ابوينا اسبيرانزا مرحلة 1 | شركة المقاولون العرب الغينية
OM01 | 1142 | Construction Of B3c Water, Sewer & Te Networks Systems Services In Al Khuwair Area 17/2 | شركة المقاولون العرب العمانية
OM01 | 1143 | تصميم وتنفيذ كوبرى يتى رقم 9 بمحافظة مسقط | شركة المقاولون العرب العمانية

## PROJECT BACK HECTORY
Branch Name | PROJECT ID | الدولة | تاريخ تحديث البيان | اسم المشروع | GOOGLE MAP موقع المشروع جغرافيا | اجمالى القيمة التعاقدية (A) | منفذ شامل مستخلص داخلى (B) | B/A | منفذ معتمد (C) | C/A | اعمال مسدده (D) | D/C | سيولة محصلة (F) | F/C | الاعمال القابلة للصرف (H) | H/B | غير قابلة للصرف (G) | G/C | الربحية (I) | I/C | الاجور (J) | J/C | تاريخ بدء المشروع التعاقدى | تاريخ نهو المشروع المعدل شامل مد مدة الزمنى | اجمالى المدة الزمنية المعتمدة | المدة المنقضبة | نسبة انقضاء المدة الزمنية
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1057 | Nigeria | 2026-07-31 | CONSTRUCTION OF 44KM DUAL CARRIAGEWAY BIDA RING ROAD IN NIGER STATE | https://maps.app.goo.gl/wMuiK3DYnfKTT7SP8 | 146092143.358 | 34686850.4886 | 23.74% | 32811850.4886 | 22.46% | 26147096.1216 | 79.69% | 45371239.533 | 138.3% | 6664754.367 | 19.21% | 1875000 | 5.714% | 502093.9136 | 1.53% | 2881628.8841 | 8.782% | 2024-01-23 | 2028-01-23 | 1461 | 541 | 62.97%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1115 | Nigeria | 2026-07-31 | DUALISATION OF MINNA – BIDA ROAD 27 KM kAKAKPANGI TO BIDA ROAD (CH55+000-CH82+000 ) (LOT 3) | https://maps.app.goo.gl/J2yonS1sWczSA8b26 | 37230154.9466 | 7070573.4112 | 18.99% | 6568376.2988 | 17.64% | 6568294.3402 | 100% | 12580779.7916 | 191.5% | 81.9586 | 0.001159% | 502197.1124 | 7.646% | 282822.936 | 4.306% | 707057.3409 | 10.76% | 2025-10-14 | 2027-10-14 | 730 | 440 | 39.73%
فرع الجزائر | 1018 | Algeria | 2026-07-31 | تشطيبات سجن تلمسان لوط 06-07 | https://maps.app.goo.gl/RBuCHfYQh44Md4DQ8 | 1776202.4 | 1631040.88 | 91.83% | 1571152.5271 | 88.46% | 1492594.9 | 95% | 1492594.9 | 95% | 78557.6264 | 4.816% | 59888.3529 | 3.812% | -317967.2588 | -20.24% | 558738.3176 | 35.56% | 2014-01-05 | 2017-06-14 | 1256 | -3334 | 365.4%
فرع الجزائر | 1020 | Algeria | 2026-07-31 | اقامة مبني المرافقين (الحرس الجمهوري) | https://maps.app.goo.gl/6k1ApdCkTp3Csgbj9 | 3512183.5867 | 3399839.2267 | 96.8% | 3321471.2267 | 94.57% | 3321471.2267 | 100% | 3321471.2267 | 100% | 0 | 0% | 78368 | 2.359% | 665829.7541 | 20.05% | 0 | 0% | 2010-06-21 | 2013-08-01 | 1137 | -4747 | 517.5%
فرع الجزائر | 1019 | Algeria | 2026-07-31 | تشطيبات فيلا ريفو المرحلة الثالثة | https://maps.app.goo.gl/6k1ApdCkTp3Csgbj9 | 1409557.6533 | 1401659.5507 | 99.44% | 1127493.1901 | 79.99% | 1127493.1901 | 100% | 1127493.1901 | 100% | 0 | 0% | 274166.36 | 24.32% | 255003.3072 | 22.62% | 0 | 0% | 2010-12-21 | 2012-12-14 | 724 | -4977 | 787.4%
فرع الجزائر | 1021 | Algeria | 2026-07-31 | مركز سرطان الأطفال بباب الواد | https://maps.app.goo.gl/raLpekTRgc74bFT78 | 14913738.8861 | 14613519.2405 | 97.99% | 12613731.9911 | 84.58% | 12613731.9911 | 100% | 14758066.4304 | 117% | 0 | 0% | 1999787.2532 | 15.85% | 266111.0989 | 2.11% | 1494332.4873 | 11.85% | 2013-09-17 | 2021-10-02 | 2937 | -1763 | 160%
فرع جزر القمر | 1023 | Union of the Comoros | 2026-07-31 | مشروع طريق (اوزيو - اوسايو-باندا) بطول 6 كم | https://www.google.com/maps/dir/-11.6543581,43.2650725/-11.4044271,43.3779161/@-11.4045136,43.3776668,55m/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!1m1!4e1!1m1!4e1!3e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDgyMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1748959.2593 | 1748959.2593 | 100% | 1748959.2593 | 100% | 1748959.2593 | 100% | 1748959.2593 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 81021.713 | 4.633% | 173655.5556 | 9.929% | 2024-05-21 | 2025-06-05 | 380 | -421 | 210.8%
فرع جزر القمر | 1116 | Union of the Comoros | 2026-07-31 | مشروع طريق (موفوني بوبوني ) بطول 1.2 كم | https://maps.app.goo.gl/8GYH2Pr142zBn2To7 | 1046769.376 | 675947.9873 | 64.57% | 675947.9873 | 64.57% | 548915.9729 | 81.21% | 563808.2568 | 83.41% | 127032.0144 | 18.79% | 0 | 0% | 133846.0218 | 19.8% | 86062.1406 | 12.73% | 2025-10-20 | 2026-08-31 | 315 | 31 | 90.16%
فرع جزر القمر | 1024 | Union of the Comoros | 2026-07-31 | مشروع الحماية الشاطئية 3 مواقع | https://www.google.com/maps/dir/Foumbouni,+Comoros/-11.4044271,43.3779161/@-11.8638912,43.4940942,80m/data=!3m1!1e3!4m10!4m9!1m5!1m1!1s0x1898c005e61357e3:0xf71e2a51c44022e9!2m2!1d43.492161!2d-11.8648237!1m1!4e1!3e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDgyMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 5651176.3424 | 4490623.8151 | 79.46% | 4213312.8908 | 74.56% | 4213312.8908 | 100% | 5342965.2899 | 126.8% | 0 | 0% | 277310.9239 | 6.582% | 172491.0939 | 4.094% | 695460.0111 | 16.51% | 2024-06-28 | 2026-05-30 | 701 | -62 | 108.8%
فرع جزر القمر | 1022 | Union of the Comoros | 2026-07-31 | مشروع توسعة ميناء بونجوما | https://www.google.com/maps/place/Boingoma/@-12.2895136,43.7542863,851m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x18a21d8f0b1a88c9:0x2cbf689db825d491!8m2!3d-12.2901542!4d43.7506254!16s%2Fg%2F11kj8fcr4d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjM0SAFQAw%3D%3D | 55555555.5556 | 6953055.5556 | 12.52% | 6490092.5926 | 11.68% | 5008611.1111 | 77.17% | 16119722.2222 | 248.4% | 1481481.4815 | 21.31% | 462962.963 | 7.133% | -2526075.6389 | -38.92% | 2626901.8519 | 40.48% | 2024-01-23 | 2027-08-11 | 1296 | 376 | 70.99%
شركة المقاولون العرب العمانية | 1032 | Oman | 2026-07-31 | Construction of sewer network for C3C&C3D are -Seeb catchment | https://maps.app.goo.gl/hWNCzxbRLQkztg459 | 20769151.5584 | 9820179.2208 | 47.28% | 8872206.3636 | 42.72% | 8148580.2597 | 91.84% | 8978685.7143 | 101.2% | 723626.1039 | 7.369% | 947972.8571 | 10.68% | 196402.5974 | 2.214% | 1575228.5714 | 17.75% | 2024-08-26 | 2027-08-26 | 1095 | 391 | 64.29%
شركة المقاولون العرب العمانية | 1101 | Oman | 2026-07-31 | Construction of sewer network for B7E are -Bausher catchment | https://maps.app.goo.gl/kKAJgmhK8hVzAfbc7 | 14721800 | 8451948.0519 | 57.41% | 7807558.4416 | 53.03% | 6473724.6753 | 82.92% | 7934594.8052 | 101.6% | 1333833.7662 | 15.78% | 644389.6104 | 8.253% | 127111.6883 | 1.628% | 1516311.6883 | 19.42% | 2024-10-20 | 2026-10-19 | 729 | 80 | 89.03%
شركة المقاولون العرب العمانية | 1102 | Oman | 2026-07-31 | Construction of Sewer Network for C5A & C5B Areas in A’seeb Catchment | https://maps.app.goo.gl/KQpkHDUykkdcdqo18 | 32785143.0909 | 8080987.013 | 24.65% | 7821272 | 23.86% | 6873380.2597 | 87.88% | 9231516.8831 | 118% | 947891.7403 | 11.73% | 259715.013 | 3.321% | 121459.7403 | 1.553% | 1481880.5195 | 18.95% | 2024-10-20 | 2028-11-23 | 1495 | 846 | 43.41%
شركة المقاولون العرب العمانية | 1103 | Oman | 2026-07-31 | Construction of Flood Protection Dam in Wadi Al Zyhimi, Wilayat Liwa, North Al Batinah Governorate | https://maps.app.goo.gl/QRvM6UazY2gxtmST6 | 24015841.7792 | 11616516.4935 | 48.37% | 10577555.4545 | 44.04% | 8336116.3636 | 78.81% | 9436168.8312 | 89.21% | 2241439.0909 | 19.3% | 1038961.039 | 9.822% | 290412.987 | 2.746% | 982152.987 | 9.285% | 2025-02-24 | 2027-02-24 | 730 | 208 | 71.51%
شركة المقاولون العرب العمانية | 1113 | Oman | 2026-07-31 | Construction Of Recharge Dam At Wadi Al Maantiya In Wilayat Al Rustaq Al Batinah South Governorate | https://maps.app.goo.gl/t4tQvtoAxoHGgC4R9 | 4319109.0909 | 3863783.5844 | 89.46% | 3242007.2727 | 75.06% | 1920685.7143 | 59.24% | 2032464.9351 | 62.69% | 1321321.5584 | 34.2% | 621776.3117 | 19.18% | 76064.9351 | 2.346% | 284710.1818 | 8.782% | 2025-02-24 | 2026-08-13 | 535 | 13 | 97.57%
فرع لبنان | 1033 | Lebanon | 2026-07-31 | شبكات صرف صحي عنجر | https://maps.app.goo.gl/yEny6WHtTyZmUuk1A?g_st=aw | 15661000 | 15662438.77 | 100% | 15662438.77 | 100% | 15662438.77 | 100% | 15662438.77 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339774.89 | 2.169% | 277696.84 | 1.773% | 2023-05-08 | 2025-12-31 | 968 | -212 | 121.9%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1106 | Nigeria | 2026-07-31 | OF THE CONSTRUCTION OF IKOT EKPENE- BORDER- ABA - OWERRI PHASE II | https://maps.app.goo.gl/Ad53EW4BnxAcKYwV9 | 87203377.8654 | 17279557.6895 | 19.82% | 17279557.6895 | 19.82% | 0 | 0% | 20521172.6384 | 118.8% | 17279557.6895 | 100% | 0 | 0% | 689574.2041 | 3.991% | 1537880.6341 | 8.9% | 2022-04-11 | 2026-10-16 | 1649 | 77 | 95.33%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1065 | Nigeria | 2026-07-31 | PROVISION OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE FOR WUYE DISTRICT - ABUJA | https://maps.app.goo.gl/eWQwQN3x8nBjt4Q87 | 323032612.4579 | 313404958.1384 | 97.02% | 313404958.1384 | 97.02% | 254958618.7581 | 81.35% | 222067023.7723 | 70.86% | 58446339.3803 | 18.65% | 0 | 0% | 31810111.8409 | 10.15% | 31209932.5882 | 9.958% | 2009-08-21 | 2026-09-23 | 6242 | 54 | 99.13%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1059 | Nigeria | 2026-07-31 | REHABILITATION OF ENUGU PORT HARCOURT ROAD | https://maps.app.goo.gl/LJwhCKhpcPDYtGdE7 | 327469008.8536 | 279218285.1975 | 85.27% | 278470938.2791 | 85.04% | 238222057.4909 | 85.55% | 205716047.89 | 73.87% | 40248880.7882 | 14.41% | 747346.9184 | 0.2684% | 20691721.6183 | 7.43% | 31179480.9576 | 11.2% | 2013-09-02 | 2026-12-30 | 4867 | 152 | 96.88%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1062 | Nigeria | 2026-07-31 | REHABILITATION OF GBERIGBE ROAD IN IKORODU L.G.A | https://maps.app.goo.gl/Wuc9ByDLHSD4tbfq5 | 15012286.1072 | 15011663.7141 | 100% | 15011663.7141 | 100% | 15011663.7141 | 100% | 12834972.4757 | 85.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 711201.0868 | 4.738% | 1491347.7479 | 9.935% | 2022-05-11 | 2025-11-04 | 1273 | -269 | 121.1%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1063 | Nigeria | 2026-07-31 | REHABILITATION OF IKORODU SHAGAMU ROAD IN LAGOS AND OGUN STATE | https://maps.app.goo.gl/YBneMgXSgFXVpsAG7 | 79551256.395 | 60509780.446 | 76.06% | 60305923.4721 | 75.81% | 51015110.9512 | 84.59% | 44207025.8164 | 73.3% | 9290812.5209 | 15.35% | 203856.9739 | 0.338% | 4833636.4027 | 8.015% | 4803507.3878 | 7.965% | 2018-06-05 | 2027-03-25 | 3215 | 237 | 92.63%
فرع الكويت | 1029 | Kuwait | 2026-07-31 | إنشاء وإنـجـاز وصيانة عدد1777 بيت والمباني العامه وأعمال الطبقات السطحيه للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إناره الطرق بالقطاع (BP-3) بمشروع المساكن الميسره | https://maps.app.goo.gl/k5CVAz7AgSuvA7Xt9 | 409318186.7723 | 235151118.32 | 57.45% | 235151118.32 | 57.45% | 221912671.6958 | 94.37% | 229557588.5168 | 97.62% | 13238446.6242 | 5.63% | 0 | 0% | 2268601.9968 | 0.9647% | 15522175.7887 | 6.601% | 2025-01-06 | 2028-01-05 | 1094 | 523 | 52.19%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1060 | Nigeria | 2026-07-31 | REHABILITATION OF OLD ENUGU-ONITSHA (OPI JUNCTION-UKEHE OKPATU-ABOH UDI-OJI TO ANAMBRA BORDER)- ENUGU STATE | https://maps.app.goo.gl/fSEL7DdtSSMXvpPw7 | 54275579.0816 | 54274302.7087 | 100% | 54274302.7087 | 100% | 38274785.885 | 70.52% | 44980504.9874 | 82.88% | 15999516.8238 | 29.48% | 0 | 0% | 3208406.1756 | 5.911% | 6089978.1888 | 11.22% | 2019-05-14 | 2027-02-06 | 2825 | 190 | 93.27%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1058 | Nigeria | 2026-07-31 | THE CONSTRUCTION OF LOT 3 BIDA TOWNSHIP ROADS IN BIDA, NIGER STATE | https://maps.app.goo.gl/dz8hY1fb3FT656GV6 | 29352225.9579 | 8913655.9945 | 30.37% | 8913655.9945 | 30.37% | 4836077.3434 | 54.25% | 9395519.9876 | 105.4% | 4077578.651 | 45.75% | 0 | 0% | 406328.5979 | 4.558% | 811822.0338 | 9.108% | 2024-04-05 | 2027-07-01 | 1182 | 335 | 71.66%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1064 | Nigeria | 2026-07-31 | THE FULL SCOPE DEVELOPMENT OF FCT HIGHWAY 105 (KUJE ROAD) FROM AIRPORT EXPRESSWAY TO KUJE JUNCTION (STAGE I) - ABUJA | https://maps.app.goo.gl/yRqp73ZU8PjN9GJA8 | 122104242.5778 | 120404306.4711 | 98.61% | 120404306.4711 | 98.61% | 114980651.2733 | 95.5% | 97575798.9178 | 81.04% | 5423655.1978 | 4.505% | 0 | 0% | 7075213.0844 | 5.876% | 10028984.3978 | 8.329% | 2022-02-07 | 2026-06-05 | 1579 | -56 | 103.5%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1114 | Nigeria | 2026-07-31 | THE FULL SCOPE DEVELOPMENT OF ARTERIAL ROAD N1 FROM WUYE DISTRICT TO RING ROAD II WITHIN THE FEDERAL CAPITAL CITY | https://maps.app.goo.gl/EXZmJhS3bZrEtHUy5 | 37880255.0273 | 5214847.4655 | 13.77% | 4548180.7988 | 12.01% | 2427176.8564 | 53.37% | 5784195.0721 | 127.2% | 2121003.9424 | 40.67% | 666666.6667 | 14.66% | 182519.6612 | 4.013% | 521484.7467 | 11.47% | 2025-02-11 | 2026-11-04 | 631 | 96 | 84.79%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1061 | Nigeria | 2026-07-31 | THE REHABILITATION OF IBADAN - OYO DUAL CARRIAGEWAY IN OYO STATE | https://maps.app.goo.gl/13bUw93BWQ4UJcQy7 | 537683437.7209 | 23714966.6326 | 4.411% | 23714966.6326 | 4.411% | 8241121.9744 | 34.75% | 26204285.8093 | 110.5% | 15473844.6581 | 65.25% | 0 | 0% | 115994.6953 | 0.4891% | 1677669.9326 | 7.074% | 2022-11-18 | 2028-12-30 | 2234 | 883 | 60.47%
شركة المقاولون العرب النيجيرية | 1105 | Nigeria | 2026-07-31 | THE REHABILITATION OF OZALLA - AKPUGO - AMAGUNZE - IHUOKPARA - NKOMORO - ISU - ONICHA (ENUGU - ONITSHA) WITH A SPUR TO ONUNWERE, ENUGU STATE | https://maps.app.goo.gl/tFCtRvMgceXnEf927 | 31269904.6362 | 31269904.6362 | 100% | 31269904.6362 | 100% | 22197681.3128 | 70.99% | 20099890.7918 | 64.28% | 9072223.3234 | 29.01% | 0 | 0% | 1678516.2212 | 5.368% | 3119030.7355 | 9.975% | 2010-11-25 | 2026-04-16 | 5621 | -106 | 101.9%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1066 | Guinea | 2026-07-31 | طرق بوينا اسبيرانزا 2 (سامباكا) | https://maps.app.goo.gl/kfGpCoCrskAoyofYA | 24416666.6667 | 23667002.53 | 96.93% | 23667002.53 | 96.93% | 21329214.6733 | 90.12% | 21329214.6733 | 90.12% | 2337787.8567 | 9.878% | 0 | 0% | 2911993.4473 | 12.3% | 4229742.8467 | 17.87% | 2013-04-30 | 2016-07-31 | 1188 | -3652 | 407.4%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1067 | Guinea | 2026-07-31 | الطرق الداخليه لمنطقة سيمو 1 (مرحله أولى) | https://maps.app.goo.gl/2eeVV65s35ppvpVcA | 43342698.5617 | 38499246.3167 | 88.83% | 38499246.3167 | 88.83% | 38267934.46 | 99.4% | 38267934.46 | 99.4% | 231311.8567 | 0.6008% | 0 | 0% | 629557.8367 | 1.635% | 4907609.905 | 12.75% | 2012-06-21 | 2014-06-20 | 729 | -4424 | 706.9%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1068 | Guinea | 2026-07-31 | الطرق الداخليه لمنطقة سيمو (مرحله ثانيه) | https://maps.app.goo.gl/jUp1ReiAULyHwtL77 | 33415388.585 | 17484268.24 | 52.32% | 17484268.24 | 52.32% | 17194643.965 | 98.34% | 17194643.965 | 98.34% | 289624.275 | 1.656% | 0 | 0% | 331868.33 | 1.898% | 3620339.6633 | 20.71% | 2013-09-30 | 2016-09-30 | 1096 | -3591 | 427.6%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1069 | Guinea | 2026-07-31 | التطوير الحضري لعدد 6 قرى | https://maps.app.goo.gl/5Xq3R6ytzboHm3LK9 ,https://maps.app.goo.gl/Nx1Lff9g8LvVCJhG9 ,https://maps.app.goo.gl/jWgCKS1T97n7T2dt8, https://maps.app.goo.gl/eMfB33MsJ26MEyif9 | 35315343.1 | 32497561.59 | 92.02% | 32497561.59 | 92.02% | 26323990.41 | 81% | 26323990.41 | 81% | 6173571.18 | 19% | 0 | 0% | 3780045.63 | 11.63% | 4844637.1467 | 14.91% | 2016-01-01 | 2017-11-01 | 670 | -3194 | 576.7%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1070 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثانيه) | https://maps.app.goo.gl/SyF5p1eW5dqV3DrRA | 12070472.29 | 8569311.9383 | 70.99% | 8569311.9383 | 70.99% | 8569311.9383 | 100% | 8569311.9383 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 167101.5833 | 1.95% | 991598.995 | 11.57% | 2018-06-18 | 2022-10-15 | 1580 | -1385 | 187.7%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1071 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثالثه) تعاقد تطهير | https://maps.app.goo.gl/SyF5p1eW5dqV3DrRA | 4347756.8683 | 2548934.2667 | 58.63% | 2548934.2667 | 58.63% | 2548934.2667 | 100% | 2548934.2667 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56076.5533 | 2.2% | 278283.5783 | 10.92% | 2018-02-28 | 2021-02-28 | 1096 | -1979 | 280.6%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1072 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثالثه) | https://maps.app.goo.gl/SyF5p1eW5dqV3DrRA | 9676811.5733 | 5362278.8533 | 55.41% | 5362278.8533 | 55.41% | 5362278.8533 | 100% | 5362278.8533 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131375.8317 | 2.45% | 637163.43 | 11.88% | 2018-06-18 | 2021-06-18 | 1096 | -1869 | 270.5%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1073 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله رابعه) | https://maps.app.goo.gl/SyF5p1eW5dqV3DrRA | 12720270.6267 | 5672542.5483 | 44.59% | 5672542.5483 | 44.59% | 5672542.5483 | 100% | 5672542.5483 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 147486.1067 | 2.6% | 656398.965 | 11.57% | 2020-05-01 | 2023-05-01 | 1095 | -1187 | 208.4%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1074 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله خامسه) | https://maps.app.goo.gl/SyF5p1eW5dqV3DrRA | 13272534.1217 | 7188706.3333 | 54.16% | 7188706.3333 | 54.16% | 5955373 | 82.84% | 5955373 | 82.84% | 1233333.3333 | 17.16% | 0 | 0% | 208018.7667 | 2.894% | 773984.4833 | 10.77% | 2023-03-01 | 2026-03-01 | 1096 | -152 | 113.9%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1075 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع طريق داخلي قصر نائب الرئيس بسيبوبو | https://maps.app.goo.gl/f42KfE2aP2bcrk3ZA | 4018195.0483 | 3983655.2317 | 99.14% | 3983655.2317 | 99.14% | 3983655.2317 | 100% | 4018195.0483 | 100.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 159346.21 | 4% | 581075.875 | 14.59% | 2023-04-01 | 2026-04-01 | 1096 | -121 | 111%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1076 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع تطوير الموقع العام بمنطقة اليجري | https://maps.app.goo.gl/gQ3KHxj8R4wNRCtN9 | 7650889.2 | 4180320.185 | 54.64% | 4180320.185 | 54.64% | 3385320.185 | 80.98% | 3385320.185 | 80.98% | 795000 | 19.02% | 0 | 0% | 242305.2567 | 5.796% | 213069.5717 | 5.097% | 2023-02-01 | 2026-02-01 | 1096 | -180 | 116.4%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1077 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع إعادة تاهيل طريق ريبولا كوبيه | https://maps.app.goo.gl/yjEJ63ejQAX9WW4U7 | 12098779.91 | 11346981.1567 | 93.79% | 11346981.1567 | 93.79% | 10074905.9283 | 88.79% | 10074905.9283 | 88.79% | 1272075.2283 | 11.21% | 0 | 0% | 414842.2474 | 3.656% | 10074905.9283 | 88.79% | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 214 | -1307 | 710.7%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1078 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع انشاء طريق ايلاسوك-اكاسي | https://maps.app.goo.gl/hXJGXZMrLnXKM8GN8 | 100000000 | 93874634.1 | 93.87% | 93874634.1 | 93.87% | 93381287.0883 | 99.47% | 93381287.0883 | 99.47% | 493347.0117 | 0.5255% | 0 | 0% | 1041069.6917 | 1.109% | 9013983.185 | 9.602% | 2012-05-11 | 2016-12-31 | 1695 | -3499 | 306.4%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1079 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع طرق وكهرباء مدينة امبيني ll | https://maps.app.goo.gl/GrFuijbHS4WzaAxYA | 37723676.7383 | 26583409.92 | 70.47% | 26583409.92 | 70.47% | 25533999.805 | 96.05% | 25533999.805 | 96.05% | 1049410.115 | 3.948% | 0 | 0% | 315092.4467 | 1.185% | 2630004.6467 | 9.893% | 2013-03-22 | 2015-09-30 | 922 | -3957 | 529.2%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1080 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع الطرق الداخليه لمدينة كوجو 1 ومدينة كوجو 2 | https://maps.app.goo.gl/ft5xpRiB7n25NJtM7 | 16666666.6667 | 7140503.74 | 42.84% | 7140503.74 | 42.84% | 5422268.9333 | 75.94% | 5422268.9333 | 75.94% | 1718234.8067 | 24.06% | 0 | 0% | 677599.53 | 9.49% | 1143918.6967 | 16.02% | 2014-03-05 | 2016-12-31 | 1032 | -3499 | 439.1%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1081 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع انشاء طريق كوجو 2 بطول 7 كم 2 | https://maps.app.goo.gl/WoyMfsmm6275MNTS7 | 22923864.6667 | 21807286.6667 | 95.13% | 21807286.6667 | 95.13% | 13430859.3067 | 61.59% | 13430859.3067 | 61.59% | 8376427.36 | 38.41% | 0 | 0% | 2420290.87 | 11.1% | 3256172.33 | 14.93% | 2013-12-31 | 2016-12-31 | 1096 | -3499 | 419.3%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1082 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع انشاء طريق ندونج بيدوا | https://maps.app.goo.gl/v1tNUTpcq8y5Da7B6 | 10000000 | 7653800.585 | 76.54% | 7653800.585 | 76.54% | 6509615.2917 | 85.05% | 6509615.2917 | 85.05% | 1144185.2933 | 14.95% | 0 | 0% | 500585.8133 | 6.54% | 1084034.6983 | 14.16% | 2013-07-05 | 2015-07-04 | 729 | -4045 | 654.9%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1083 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع انشاء طريق السجن شديد الحراسه | https://maps.app.goo.gl/HT2n3c996hnbayXd7 | 1666666.6667 | 1632433.8233 | 97.95% | 1632433.8233 | 97.95% | 750000 | 45.94% | 750000 | 45.94% | 882433.8233 | 54.06% | 0 | 0% | 106769.3479 | 6.541% | 185748.06 | 11.38% | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 731 | -2282 | 412.2%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1084 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع التطوير الحضري ل 3 قرى (ميلونج-اوفينج-نفوم) | https://www.google.com/maps/place/Nvom,+Equatorial+Guinea/@1.3748346,11.2082897,14.25z/data=!4m6!3m5!1s0x1087244b1c078d1d:0x60313bf5970bbab7!8m2!3d1.3803207!4d11.2268773!16s%2Fg%2F1tg975qr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 11677336.8033 | 11157913.8383 | 95.55% | 11157913.8383 | 95.55% | 10374724.86 | 92.98% | 10374724.86 | 92.98% | 783188.9783 | 7.019% | 0 | 0% | 190503.7317 | 1.707% | 1951430.95 | 17.49% | 2018-07-27 | 2021-07-27 | 1096 | -1830 | 267%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1085 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع انشاء اسوار بمنطقة مالابو | https://www.google.com/maps/place/Antigua+Plaza+de+Toros+de+Guinea+Ecuatorial/@3.7574006,8.7830583,20z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x10669eeea379474f:0xd308ff2f107bd5c3!2sPizza+Place!8m2!3d3.7537035!4d8.776043!16s%2Fg%2F11cn06lmgh!3m5!1s0x10669f77be1de3bd:0xfe6f2da337be0289!8m2!3d3.7570973!4d8.7832149!16s%2Fg%2F11fwh2yxt1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 4058848.3333 | 2272570.4667 | 55.99% | 2272570.4667 | 55.99% | 720155.9817 | 31.69% | 720155.9817 | 31.69% | 1552414.485 | 68.31% | 0 | 0% | 25988.5883 | 1.144% | 431844.44 | 19% | 2016-08-01 | 2017-07-31 | 364 | -3287 | 1003%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1086 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب لمدينة مالابو | https://maps.app.goo.gl/hsBwo99vRyJkRnTc7 | 10200000 | 8216666.6667 | 80.56% | 8216666.6667 | 80.56% | 3284312.8333 | 39.97% | 3284312.8333 | 39.97% | 4932353.8333 | 60.03% | 0 | 0% | 452353.35 | 5.505% | 1108104.5117 | 13.49% | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 1094 | 212 | 80.62%
شركة المقاولون العرب الغينية | 1107 | Guinea | 2026-07-31 | مشروع اعادة تأهيل طريق بولوندو - مبويتي - اكوجا 14 كم | https://maps.app.goo.gl/AR9F2nHJYUYPP4cd9?g_st=awbر | 30185185.185 | 8661565.2 | 28.69% | 8661565.2 | 28.69% | 8661565.2 | 100% | 8661565.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1309862.715 | -15.12% | 1007760.72 | 11.63% | 2025-03-28 | 2026-10-01 | 552 | 62 | 88.77%
شركة المقاولون العرب الكونغولية | 1055 | Congo | 2026-07-31 | طريق كامويشا -امبولونجو 75 كم | https://maps.app.goo.gl/AACb8DaKyb8Fqezi8 | 81550469.7674 | 56878503.4884 | 69.75% | 53965140.6977 | 66.17% | 41074865.1163 | 76.11% | 57432234.8837 | 106.4% | 12890275.5814 | 22.66% | 2913362.7907 | 5.399% | 2374466.1628 | 4.4% | 7719301.0116 | 14.3% | 2021-11-17 | 2027-06-30 | 2051 | 334 | 83.72%
شركة المقاولون العرب الكونغولية | 1056 | Congo | 2026-07-31 | طريق امبولونجو - كاننجا 77 كم | https://maps.app.goo.gl/LAhgEqnp6eu1LbnAA | 81550469.7674 | 60822562.7907 | 74.58% | 59004565.1163 | 72.35% | 50925616.4535 | 86.31% | 64272258.1395 | 108.9% | 8078948.6628 | 13.28% | 1817997.6744 | 3.081% | 2625703.1395 | 4.45% | 8491231.1047 | 14.39% | 2021-11-17 | 2026-12-16 | 1855 | 138 | 92.56%
فرع العراق | 1030 | Iraq | 2026-07-31 | مشروع إنشاء جسر الناصرية ومقترباته / المرحلة الثانية | https://maps.app.goo.gl/6NstmsgwBY2sxWpMA?g_st=iw | 12386698.471 | 12386698.471 | 100% | 12386698.471 | 100% | 9912274.8679 | 80.02% | 9912274.8679 | 80.02% | 2474423.6031 | 19.98% | 0 | 0% | 643041.9069 | 5.191% | 664835.3511 | 5.367% | 2018-11-11 | 2023-06-08 | 1670 | -1149 | 168.8%
فرع العراق | 1031 | Iraq | 2026-07-31 | مشروع محطة مياة البصرة المرحلة الرابعة P4 | https://maps.app.goo.gl/nJPnEfsvsaxWr5E49 | 84870343 | 84862064 | 99.99% | 84081758 | 99.07% | 84081758 | 100% | 84081758 | 100% | 0 | 0% | 780306 | 0.928% | -13264483.3 | -15.78% | 15280988.65 | 18.17% | 2014-01-27 | 2022-06-29 | 3075 | -1493 | 148.6%
شركة المقاولون العرب القطرية | 1035 | Qatar | 2026-07-31 | انشاء مخزن اغذية ارضى +ميزانين ومبنى مكاتب ارضى واول ومبانى سكنية ارضى وطابقين | https://maps.app.goo.gl/87m73aGiRvE1CXSdA?g_st=iw | 28117434.3407 | 28012803.2967 | 99.63% | 28012803.2967 | 99.63% | 24180022.5275 | 86.32% | 26269790.3846 | 93.78% | 3832780.7692 | 13.68% | 0 | 0% | 1681766.4835 | 6.004% | 1992517.3187 | 7.113% | 2022-09-16 | 2024-12-31 | 837 | -577 | 168.9%
شركة المقاولون العرب القطرية | 1109 | Qatar | 2026-07-31 | مشروع إنشاء مجمع سكني بمنطقة بن محمود | https://maps.app.goo.gl/kjAv3m5Z5jYWT2tW8?g_st=iw | 48351648.3516 | 14285282.1429 | 29.54% | 14285282.1429 | 29.54% | 13261622.2527 | 92.83% | 16107543.6813 | 112.8% | 1023659.8901 | 7.166% | 0 | 0% | 21750553.5714 | 152.3% | 864849.7253 | 6.054% | 2025-07-14 | 2027-07-13 | 729 | 347 | 52.4%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1042 | Tanzania | 2026-07-31 | Additional Storm system and private parking | https://maps.app.goo.gl/jEyLvygqbN2L83eD9 | 2142091 | 2142091 | 100% | 2142091 | 100% | 2142091 | 100% | 2142091 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 604698.72 | 28.23% | 307164.61 | 14.34% | 2024-06-06 | 2024-12-28 | 205 | -580 | 382.9%
شركة المقاولون العرب التشادية | 1038 | Chad | 2026-07-31 | توريد وعمل دالوهات من الخرسانه المسلحه بمشروع إنشاء طريق مونجو – أبوديا بطول (63 كم)_(شركة تشادية) | https://www.google.com/maps/place/12%C2%B010'06.2%22N+18%C2%B041'51.5%22E/@12.1683788,18.695055,1111m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d12.1683788!4d18.6976299?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAyOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 4507465.9967 | 4507465.9967 | 100% | 4507465.9967 | 100% | 4507465.9967 | 100% | 4507465.9967 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2024-08-26 | 2025-08-08 | 347 | -357 | 202.9%
شركة المقاولون العرب التشادية | 1098 | Chad | 2026-07-31 | إنشاء المبنى الإداري (R+2) بوزارة البنية التحتية التابع لمشروع إنشاء طريق أبشا - أبو غلام_(شركة تشادية) | https://www.google.com/maps/place/12%C2%B007'19.2%22N+15%C2%B001'02.0%22E/@12.1220115,15.0146342,1112m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d12.1220115!4d15.0172091?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAyOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1484945.4066 | 1484945.4066 | 100% | 1484945.4066 | 100% | 1484945.4066 | 100% | 1484945.4066 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2024-04-26 | 2026-06-15 | 780 | -46 | 105.9%
شركة المقاولون العرب التشادية | 1099 | Chad | 2026-07-31 | تنفيذ الأعمال المدنيه والأعمال الكهروميكانيكيه لمبنى الإستراحه ومبانى محطه الوزن بالإضافه إلى أعمال الدالوهات (42 دالوه) والمجارى المائيه الخرسانيه وأعمال البردورات والأرصفه والتدبيش وأسوار المدارس طبقا للتعاقد الخاص بمشروع إنشاء طريق ابشا - أبو غلام بطول (95 كم)_(شركة تشادية) | https://maps.app.goo.gl/cw1xmWWmsnRfQWba7 | 12449949.2562 | 5766323.5256 | 46.32% | 5766323.5256 | 46.32% | 5766323.5256 | 100% | 5766323.5256 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2024-10-26 | 2025-06-15 | 232 | -411 | 277.2%
شركة المقاولون العرب التشادية | 1100 | Chad | 2026-07-31 | لزوم أعمال صب وتركيب الكانيفوهات مقاسات (60*60) و (100*85) و (100*130) , أعمال نجاره وحداده وصب دالوه (1.5*2.0) بالإضافه إلى أعمال تصنيع وتركيب البردورات بمشروع إعاده تأهيل طريق جلندنج – بونجور بطول ( 83 كم )_(شركة تشادية) | https://maps.app.goo.gl/XkhBJVCXxbAT8BUA6 | 8280830.1802 | 7257299.2165 | 87.64% | 7257299.2165 | 87.64% | 7257299.2165 | 100% | 7257299.2165 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2024-10-26 | 2026-12-30 | 795 | 152 | 80.88%
شركة المقاولون العرب التشادية | 1108 | Chad | 2026-07-31 | أعمال دراسه وتصميم وتنفيذ عدد 2 كوبرى بمدينتى بطحه وبطيحه على مسافه 30 كم من مدينه أبشا_(شركة تشادية) | https://maps.app.goo.gl/DcktY8q8jMvpo5Xr7 | 1041158.2694 | 377641.5653 | 36.27% | 377641.5653 | 36.27% | 377641.5653 | 100% | 377641.5653 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2023-04-12 | 2026-06-30 | 1175 | -31 | 102.6%
فرع تشاد | 1012 | Chad | 2026-07-31 | أعمال انشاء الشوارع الداخلية بمدينه بنجور بطول 10 كم (LOT2) | https://maps.app.goo.gl/dnrz66uYcPKj7hoR9 | 19189170.9686 | 18977440.995 | 98.9% | 18977440.995 | 98.9% | 6841628.8843 | 36.05% | 6841628.8843 | 36.05% | 12135812.1107 | 63.95% | 0 | 0% | 3400488.324 | 17.92% | 1555672.6479 | 8.197% | 2023-04-03 | 2024-01-03 | 275 | -940 | 441.8%
فرع تشاد | 1013 | Chad | 2026-07-31 | مبانى فرع جامعه الإسكندريه | https://maps.app.goo.gl/hNgkhjpfHriUaYX16 | 42699055 | 29169715 | 68.31% | 29169715 | 68.31% | 28089898 | 96.3% | 28089898 | 96.3% | 1079817 | 3.702% | 0 | 0% | 12586284 | 43.15% | 3567325 | 12.23% | 2020-06-03 | 2027-07-08 | 2591 | 342 | 86.8%
فرع تشاد | 1014 | Chad | 2026-07-31 | إنشاء طريق Abeche- Abouglem بطول 95 كم | https://maps.app.goo.gl/JUjBt1HGQ2HFH7nV6 | 128305740.5438 | 106178339.8463 | 82.75% | 99364166.3388 | 77.44% | 82411751.086 | 82.94% | 82411751.086 | 82.94% | 16952415.2529 | 15.97% | 6814173.5074 | 6.858% | 7539978.2116 | 7.588% | 11774138.4992 | 11.85% | 2022-06-15 | 2026-12-15 | 1644 | 137 | 91.67%
فرع تشاد | 1015 | Chad | 2026-07-31 | ملحق تعاقد طريق أنجورا - أنجامينا - بلالا بطول 16 كم | https://maps.app.goo.gl/yVgjPWkiT3wT3mJdA | 11212198.0843 | 11186588.924 | 99.77% | 11186588.924 | 99.77% | 7945179.6975 | 71.02% | 7945179.6975 | 71.02% | 3241409.2264 | 28.98% | 0 | 0% | 1423021.5322 | 12.72% | 1608607.9322 | 14.38% | 2023-04-12 | 2024-10-03 | 540 | -666 | 223.3%
فرع تشاد | 1016 | Chad | 2026-07-31 | أعمال إنشاء طريق مونجو – أبوضيا ( Lot 1 ) بدء من مدينه مونجو وحتى الكيلو 63+00 | https://maps.app.goo.gl/bVftkNYSMQsiM7DP7 | 100235170.5289 | 26113477.0711 | 26.05% | 26113477.0711 | 26.05% | 9398816.3752 | 35.99% | 30521530.7157 | 116.9% | 16714660.6959 | 64.01% | 0 | 0% | 671985.2496 | 2.573% | 3488224.4595 | 13.36% | 2023-04-12 | 2027-02-12 | 1402 | 196 | 86.02%
فرع تشاد | 1017 | Chad | 2026-07-31 | أعمال دراسه وتصميم وتنفيذ عدد 2 كوبرى بمدينتى بطحه وبطيحه على مسافه 30 كم من مدينه أبشا | https://maps.app.goo.gl/DcktY8q8jMvpo5Xr7 | 49468398.7587 | 12693896.6612 | 25.66% | 12693896.6612 | 25.66% | 0 | 0% | 10724048.6975 | 84.48% | 12693896.6612 | 100% | 0 | 0% | 894241.2744 | 7.045% | 1241490.9207 | 9.78% | 2023-04-12 | 2024-10-12 | 549 | -657 | 219.7%
فرع السودان | 1009 | Sudan | 2026-07-31 | تأهيل و تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بتونج | https://maps.app.goo.gl/dkbiD1XZ4j78Mstj7 | 3325990.1575 | 1885553.4121 | 56.69% | 1885553.4121 | 56.69% | 1885553.4121 | 100% | 2343810.9344 | 124.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 188555.2493 | 10% | 132382.4147 | 7.021% | 2015-04-16 | 2017-04-16 | 731 | -3393 | 564.2%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1045 | Tanzania | 2026-07-31 | Assembly,erection and installation of remaining steel structure works at the power house and main dam | https://maps.app.goo.gl/jEyLvygqbN2L83eD9 | 1534023 | 1455281.51 | 94.87% | 1455281.51 | 94.87% | 1455281.51 | 100% | 1455281.51 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 568021 | 39.03% | 231245 | 15.89% | 2024-06-11 | 2025-05-30 | 353 | -427 | 221%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1048 | Tanzania | 2026-07-31 | Casting the Concrete Wearing surfac, installation of Expansion Joints and Shallow drains for the Permanent Bridge | https://maps.app.goo.gl/jEyLvygqbN2L83eD9 | 69000 | 69000 | 100% | 69000 | 100% | 69000 | 100% | 69000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50849.79 | 73.7% | 8354.97 | 12.11% | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 45 | -616 | 1469%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1046 | Tanzania | 2026-07-31 | Executing Finishing for Machine Hall - Powerhouse | https://maps.app.goo.gl/jEyLvygqbN2L83eD9 | 2666452 | 2666452 | 100% | 2666452 | 100% | 2666452 | 100% | 2666452 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1006836.76 | 37.76% | 853361 | 32% | 2022-10-03 | 2024-12-31 | 820 | -577 | 170.4%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1047 | Tanzania | 2026-07-31 | Execution of finishing works for Control building & miscellaneous buildings, Powerhouse | https://maps.app.goo.gl/jEyLvygqbN2L83eD9 | 830640 | 830640 | 100% | 830640 | 100% | 830640 | 100% | 830640 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 597226 | 71.9% | 44216 | 5.323% | 2023-04-27 | 2024-08-31 | 492 | -699 | 242.1%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1049 | Tanzania | 2026-07-31 | Protection of Powerhouse Cofferdam Work | https://maps.app.goo.gl/jEyLvygqbN2L83eD9 | 270000 | 270000 | 100% | 270000 | 100% | 270000 | 100% | 270000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 209171.58 | 77.47% | 43757.61 | 16.21% | 2024-10-20 | 2024-12-20 | 61 | -588 | 1064%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1043 | Tanzania | 2026-07-31 | Walkway and infrastructure works | https://maps.app.goo.gl/hqdFqSimoWJhfaJm8 | 466902 | 466902 | 100% | 466902 | 100% | 466902 | 100% | 466902 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 377039 | 80.75% | 62558 | 13.4% | 2024-06-07 | 2024-09-05 | 90 | -694 | 871.1%
شركة المقاولون العرب التنزانية | 1044 | Tanzania | 2026-07-31 | Workmanship and Casting Concrete Services for Third and Fourth Stages Concrete for Turbines Works | https://maps.app.goo.gl/hqdFqSimoWJhfaJm8 | 450000 | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 321840 | 71.52% | 28596 | 6.355% | 2024-06-08 | 2025-01-05 | 211 | -572 | 371.1%
شركة المقاولون العرب المغربية | 1110 | Morocco | 2026-07-31 | محطة كهرباء الناضور | https://maps.app.goo.gl/h6R7xFVXBjDZxPHR6 | 2895000 | 2613902.166 | 90.29% | 2363902.166 | 81.65% | 2278902.1 | 96.4% | 2278902.1 | 96.4% | 85000.066 | 3.252% | 250000 | 10.58% | 102910.7 | 4.353% | 477323.5 | 20.19% | 2025-03-10 | 2026-09-30 | 569 | 61 | 89.28%
شركة المقاولون العرب دبى | 1052 | United Arab Emirates | 2026-07-31 | ممشروع مبنى سكنى مكون من بدروم وأرضي و5 طوابق (الصفا) | https://maps.app.goo.gl/wFoxJtjn2LqaS7TB6 | 7705769.7548 | 5772436.7847 | 74.91% | 5772436.7847 | 74.91% | 5099220.9482 | 88.34% | 5791949.0463 | 100.3% | 673215.8365 | 11.66% | 0 | 0% | 173055.3134 | 2.998% | 576851.2262 | 9.993% | 2024-12-27 | 2026-09-27 | 639 | 58 | 90.92%
شركة المقاولون العرب الغانية | 1111 | Ghana | 2026-07-31 | Design and Build Darul Hedaya Islamic Mosque | https://share.google/OsKBOj4IYRGWwYljA | 31060000 | 10854545.25 | 34.95% | 10854545.25 | 34.95% | 10854545.25 | 100% | 18767935.77 | 172.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -120120.47 | -1.107% | 1826908.61 | 16.83% | 2025-01-07 | 2027-07-16 | 920 | 350 | 61.96%
شركة المقاولون العرب الاوغندية | 1104 | Uganda | 2026-07-31 | مشروع انشاء معهد القلب | https://maps.app.goo.gl/c2kqJzCUrfCSksig7?g_st=iwb | 50100000 | 24343613.39 | 48.59% | 24343613.39 | 48.59% | 21486735.74 | 88.26% | 21486735.74 | 88.26% | 2856877.65 | 11.74% | 0 | 0% | 1648600 | 6.772% | 2741898.19 | 11.26% | 2025-06-01 | 2027-05-25 | 723 | 298 | 58.78%
شركة المقاولون العرب الاوغندية | 1125 | Uganda | 2026-07-31 | الأعمال المدنية لتطوير طريق كيينجوجو (كيهــورا) – بويزي – رواموانجا – كاهونجي (68 كم)، وطريق مبــارا – بويزي (38 كم)، بما في ذلك إنشاء 20 كم من الطرق داخل المدن وفق المعايير الإسفلتية | https://www.google.com/maps/dir/Kihura/Bwizi/Kahunge/@0.4385028,30.1856607,10.25z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x1763ae0aeb07fd87:0xc225504cd5d86623!2m2!1d30.7333336!2d0.5833333!1m5!1m1!1s0x1762501ebc00226d:0xc9e1ea929d4352a6!2m2!1d30.7166672!2d0.4!1m5!1m1!1s0x1762395f4294227b:0x72201f4f193f8a14!2m2!1d30.43659!2d0.336327!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 125764745.1211 | 13351493.8083 | 10.62% | 13351493.8083 | 10.62% | 10332388.1581 | 77.39% | 10332388.1581 | 77.39% | 3019105.6502 | 22.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2025-09-22 | 2028-09-22 | 1096 | 784 | 28.47%
شركة المقاولون العرب الكاميرونية | 1097 | Cameroon | 2026-07-31 | اعمال تطوير الطريق الدائرى للمدخل الشمالى ( نكوزوا - كاتنجا ) ( اكاك - سوا ) - بوكل 3 | https://maps.app.goo.gl/RCyygUqocw9Len7f7 | 15225461.4567 | 3557052.4683 | 23.36% | 3557052.4683 | 23.36% | 2992341.99 | 84.12% | 2992341.99 | 84.12% | 564710.4783 | 15.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2024-03-09 | 2026-03-10 | 731 | -143 | 119.6%
شركة المقاولون العرب الكاميرونية | 1112 | Cameroon | 2026-07-31 | بالمايو سان ماليما لوط 2 (عقد تكميلي) | https://maps.app.goo.gl/RCyygUqocw9Len7f7 | 10089477.5267 | 8559112.5283 | 84.83% | 8559112.5283 | 84.83% | 1000000 | 11.68% | 1000000 | 11.68% | 7559112.5283 | 88.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2025-07-03 | 2026-12-31 | 546 | 153 | 71.98%
شركة المقاولون العرب الكاميرونية | 1088 | Cameroon | 2026-07-31 | بوكل ليكييه | https://maps.app.goo.gl/RCyygUqocw9Len7f7 | 43466094.885 | 19610196.71 | 45.12% | 19610196.71 | 45.12% | 17943530.0433 | 91.5% | 17943530.0433 | 91.5% | 1666666.6667 | 8.499% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1660500.9333 | 8.468% | 2022-12-27 | 2027-06-27 | 1643 | 331 | 79.85%
شركة المقاولون العرب الكاميرونية | 1092 | Cameroon | 2026-07-31 | طريق المدخل الشمالي | https://maps.app.goo.gl/RCyygUqocw9Len7f7 | 37825566.8933 | 7783958.5517 | 20.58% | 7783958.5517 | 20.58% | 5833333.3333 | 74.94% | 13428467.9317 | 172.5% | 1950625.2183 | 25.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2024-03-05 | 2026-02-11 | 708 | -170 | 124%
شركة المقاولون العرب الكاميرونية | 1093 | Cameroon | 2026-07-31 | ميومسالا 4 | https://maps.app.goo.gl/RCyygUqocw9Len7f7 | 13521086.55 | 6278431.0817 | 46.43% | 6278431.0817 | 46.43% | 6045100.8317 | 96.28% | 6045100.8317 | 96.28% | 233330.25 | 3.716% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2022-10-28 | 2026-10-17 | 1450 | 78 | 94.62%
شركة المقاولون العرب الكاميرونية | 1089 | Cameroon | 2026-07-31 | نكومتو -كاتنجا-فيبى فيلاج | https://maps.app.goo.gl/RCyygUqocw9Len7f7 | 36624896.6183 | 5001922.7117 | 13.66% | 5001922.7117 | 13.66% | 3333333.3333 | 66.64% | 11077024.8633 | 221.5% | 1668589.3783 | 33.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2024-02-08 | 2027-02-05 | 1093 | 189 | 82.71%
فرع تشاد | 1126 | Chad | 2026-07-31 | أعمال إنشاء طريق أبشا - أم زوير بطول 80 كم | https://www.google.com/maps/place/Abéché/@13.9760846,20.9261065,67571m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x11314472a60a8319:0xf2526dfd44b27605!8m2!3d13.8359124!4d20.8433709!16zL20vMDNjZ2g3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 120670283.9041 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24134056.7802 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2026-06-15 | 2029-06-15 | 1096 | 1050 | 4.197%
فرع تشاد | 1127 | Chad | 2026-07-31 | أعمال إنشاء طريق جريدا - إريبا بطول 85 كم | https://www.google.com/maps/place/Guéréda/@14.5109296,22.0673702,8362m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x1134e570ef7f2add:0xdada277458b4ddbc!8m2!3d14.5137301!4d22.0863874!16zL20vMGN3NWhj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 131494309.1455 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26298861.8298 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2026-06-15 | 2028-10-15 | 853 | 807 | 5.393%
شركة المقاولون العرب الغانية | 1134 | Ghana | 2026-07-31 | Construction of Kumasi Outer Ring Road (15 km) - Lot 3 | https://maps.app.goo.gl/tSMDsdthN13LxAWX9?g_st=ic | 81858190.5556 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2026-01-12 | 2028-01-12 | 730 | 530 | 27.4%

## Alart Back History
PROJECT ID | تاريخ تحديث البيان | اسم المشروع | موقف المطالبات و التحكيم | BOQ هل يوجد مقايسة للمشروع معتمدة | ما مدى دقة مقايسة المشروع | هل تم اصدار خطاب ضمان الدفعة المقدمة / خطابات ضمان نهائى / وثيقة التأمين | فى حالة ثبوت عدم القدرة على البدء هل تم الاجتماع مع العميل خلال 15 يوم من استلام امر الاسناد / خطاب النوايا لعرض المعوقات الموجودة بالمشروع | فى حالة ثبوت عدم القدرة على البدء هل تم ارسال خطاب رسمى للعميل موضحا عدم القدر على البدء و متضمنا المعوقات | هل تم اعداد برنامج توريدات (خامات / مهمات) مستوفى مراحل الشراء بداية من (طلب الشراء انتهاءا بالتوريد فى الموقع) | هل تم إعتماد جميع مهام الكهروميكانيك سواء المحلية أو المستوردة | هل تم إعداد برنامج تدفقات نقدية للمشروع وتم مراجعته مع مدير الشئون الفنية والمدير المالي ومدير الإدارة / الفرع
1057 | 31/7/2026 | CONSTRUCTION OF 44KM DUAL CARRIAGEWAY BIDA RING ROAD IN NIGER STATE | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1115 | 31/7/2026 | DUALISATION OF MINNA – BIDA ROAD 27 KM kAKAKPANGI TO BIDA ROAD (CH55+000-CH82+000 ) (LOT 3) | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1018 | 31/7/2026 | تشطيبات سجن تلمسان لوط 06-07 | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا | نعم | لا
1020 | 31/7/2026 | اقامة مبني المرافقين (الحرس الجمهوري) | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا | نعم | لا
1019 | 31/7/2026 | تشطيبات فيلا ريفو المرحلة الثالثة | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا | نعم | لا
1021 | 31/7/2026 | مركز سرطان الأطفال بباب الواد | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا | نعم | لا
1023 | 31/7/2026 | مشروع طريق (اوزيو - اوسايو-باندا) بطول 6 كم | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم
1116 | 31/7/2026 | مشروع طريق (موفوني بوبوني ) بطول 1.2 كم | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم
1024 | 31/7/2026 | مشروع الحماية الشاطئية 3 مواقع | يوجد | نعم | غير دقيقة تماما | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم
1022 | 31/7/2026 | مشروع توسعة ميناء بونجوما | يوجد | لا يوجد |  | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم
1032 | 31/7/2026 | Construction of sewer network for C3C&C3D are -Seeb catchment | يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1101 | 31/7/2026 | Construction of sewer network for B7E are -Bausher catchment | يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1102 | 31/7/2026 | Construction of Sewer Network for C5A & C5B Areas in A’seeb Catchment | يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1103 | 31/7/2026 | Construction of Flood Protection Dam in Wadi Al Zyhimi, Wilayat Liwa, North Al Batinah Governorate | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1113 | 31/7/2026 | Construction Of Recharge Dam At Wadi Al Maantiya In Wilayat Al Rustaq Al Batinah South Governorate | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1033 | 31/7/2026 | شبكات صرف صحي عنجر | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1106 | 31/7/2026 | OF THE CONSTRUCTION OF IKOT EKPENE- BORDER- ABA - OWERRI PHASE II | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1065 | 31/7/2026 | PROVISION OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE FOR WUYE DISTRICT - ABUJA | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1059 | 31/7/2026 | REHABILITATION OF ENUGU PORT HARCOURT ROAD | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1062 | 31/7/2026 | REHABILITATION OF GBERIGBE ROAD IN IKORODU L.G.A | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1063 | 31/7/2026 | REHABILITATION OF IKORODU SHAGAMU ROAD IN LAGOS AND OGUN STATE | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1029 | 31/7/2026 | إنشاء وإنـجـاز وصيانة عدد1777 بيت والمباني العامه وأعمال الطبقات السطحيه للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إناره الطرق بالقطاع (BP-3) بمشروع المساكن الميسره | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1060 | 31/7/2026 | REHABILITATION OF OLD ENUGU-ONITSHA (OPI JUNCTION-UKEHE OKPATU-ABOH UDI-OJI TO ANAMBRA BORDER)- ENUGU STATE | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا | نعم | نعم
1058 | 31/7/2026 | THE CONSTRUCTION OF LOT 3 BIDA TOWNSHIP ROADS IN BIDA, NIGER STATE | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1064 | 31/7/2026 | THE FULL SCOPE DEVELOPMENT OF FCT HIGHWAY 105 (KUJE ROAD) FROM AIRPORT EXPRESSWAY TO KUJE JUNCTION (STAGE I) - ABUJA | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1114 | 31/7/2026 | THE FULL SCOPE DEVELOPMENT OF ARTERIAL ROAD N1 FROM WUYE DISTRICT TO RING ROAD II WITHIN THE FEDERAL CAPITAL CITY | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1061 | 31/7/2026 | THE REHABILITATION OF IBADAN - OYO DUAL CARRIAGEWAY IN OYO STATE | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1105 | 31/7/2026 | THE REHABILITATION OF OZALLA - AKPUGO - AMAGUNZE - IHUOKPARA - NKOMORO - ISU - ONICHA (ENUGU - ONITSHA) WITH A SPUR TO ONUNWERE, ENUGU STATE | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1066 | 31/7/2026 | طرق بوينا اسبيرانزا 2 (سامباكا) | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1067 | 31/7/2026 | الطرق الداخليه لمنطقة سيمو 1 (مرحله أولى) | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1068 | 31/7/2026 | الطرق الداخليه لمنطقة سيمو (مرحله ثانيه) | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1069 | 31/7/2026 | التطوير الحضري لعدد 6 قرى | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1070 | 31/7/2026 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثانيه) | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1071 | 31/7/2026 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثالثه) تعاقد تطهير | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1072 | 31/7/2026 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله ثالثه) | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1073 | 31/7/2026 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله رابعه) | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1074 | 31/7/2026 | مشروع تطوير الموقع العام بمزرعة ريابا (مرحله خامسه) | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1075 | 31/7/2026 | مشروع طريق داخلي قصر نائب الرئيس بسيبوبو | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1076 | 31/7/2026 | مشروع تطوير الموقع العام بمنطقة اليجري | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1077 | 31/7/2026 | مشروع إعادة تاهيل طريق ريبولا كوبيه | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1078 | 31/7/2026 | مشروع انشاء طريق ايلاسوك-اكاسي | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1079 | 31/7/2026 | مشروع طرق وكهرباء مدينة امبيني ll | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1080 | 31/7/2026 | مشروع الطرق الداخليه لمدينة كوجو 1 ومدينة كوجو 2 | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1081 | 31/7/2026 | مشروع انشاء طريق كوجو 2 بطول 7 كم 2 | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1082 | 31/7/2026 | مشروع انشاء طريق ندونج بيدوا | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1083 | 31/7/2026 | مشروع انشاء طريق السجن شديد الحراسه | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1084 | 31/7/2026 | مشروع التطوير الحضري ل 3 قرى (ميلونج-اوفينج-نفوم) | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1085 | 31/7/2026 | مشروع انشاء اسوار بمنطقة مالابو | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1086 | 31/7/2026 | مشروع تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب لمدينة مالابو | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | لا
1107 | 31/7/2026 | مشروع اعادة تأهيل طريق بولوندو - مبويتي - اكوجا 14 كم | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1055 | 31/7/2026 | طريق كامويشا -امبولونجو 75 كم | لا يوجد | نعم | غير دقيقة تماما | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1056 | 31/7/2026 | طريق امبولونجو - كاننجا 77 كم | لا يوجد | نعم | غير دقيقة تماما | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1030 | 31/7/2026 | مشروع إنشاء جسر الناصرية ومقترباته / المرحلة الثانية | يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1031 | 31/7/2026 | مشروع محطة مياة البصرة المرحلة الرابعة P4 | يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1035 | 31/7/2026 | انشاء مخزن اغذية ارضى +ميزانين ومبنى مكاتب ارضى واول ومبانى سكنية ارضى وطابقين | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1109 | 31/7/2026 | مشروع إنشاء مجمع سكني بمنطقة بن محمود | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1042 | 31/7/2026 | Additional Storm system and private parking | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1038 | 31/7/2026 | توريد وعمل دالوهات من الخرسانه المسلحه بمشروع إنشاء طريق مونجو – أبوديا بطول (63 كم)_(شركة تشادية) | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | لا
1098 | 31/7/2026 | إنشاء المبنى الإداري (R+2) بوزارة البنية التحتية التابع لمشروع إنشاء طريق أبشا - أبو غلام_(شركة تشادية) | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | لا
1099 | 31/7/2026 | تنفيذ الأعمال المدنيه والأعمال الكهروميكانيكيه لمبنى الإستراحه ومبانى محطه الوزن بالإضافه إلى أعمال الدالوهات (42 دالوه) والمجارى المائيه الخرسانيه وأعمال البردورات والأرصفه والتدبيش وأسوار المدارس طبقا للتعاقد الخاص بمشروع إنشاء طريق ابشا - أبو غلام بطول (95 كم)_(شركة تشادية) | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | لا
1100 | 31/7/2026 | لزوم أعمال صب وتركيب الكانيفوهات مقاسات (60*60) و (100*85) و (100*130) , أعمال نجاره وحداده وصب دالوه (1.5*2.0) بالإضافه إلى أعمال تصنيع وتركيب البردورات بمشروع إعاده تأهيل طريق جلندنج – بونجور بطول ( 83 كم )_(شركة تشادية) | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | لا
1108 | 31/7/2026 | أعمال دراسه وتصميم وتنفيذ عدد 2 كوبرى بمدينتى بطحه وبطيحه على مسافه 30 كم من مدينه أبشا_(شركة تشادية) | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | لا
1012 | 31/7/2026 | أعمال انشاء الشوارع الداخلية بمدينه بنجور بطول 10 كم (LOT2) | يوجد | نعم | دقيقة للغاية | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1013 | 31/7/2026 | مبانى فرع جامعه الإسكندريه | يوجد | نعم | دقيقة للغاية | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1014 | 31/7/2026 | إنشاء طريق Abeche- Abouglem بطول 95 كم | يوجد | نعم | دقيقة للغاية | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1015 | 31/7/2026 | ملحق تعاقد طريق أنجورا - أنجامينا - بلالا بطول 16 كم | يوجد | نعم | دقيقة للغاية | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1016 | 31/7/2026 | أعمال إنشاء طريق مونجو – أبوضيا ( Lot 1 ) بدء من مدينه مونجو وحتى الكيلو 63+00 | يوجد | نعم | دقيقة للغاية | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1017 | 31/7/2026 | أعمال دراسه وتصميم وتنفيذ عدد 2 كوبرى بمدينتى بطحه وبطيحه على مسافه 30 كم من مدينه أبشا | يوجد | نعم | دقيقة للغاية | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1009 | 31/7/2026 | تأهيل و تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بتونج | يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
1045 | 31/7/2026 | Assembly,erection and installation of remaining steel structure works at the power house and main dam | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1048 | 31/7/2026 | Casting the Concrete Wearing surfac, installation of Expansion Joints and Shallow drains for the Permanent Bridge | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1046 | 31/7/2026 | Executing Finishing for Machine Hall - Powerhouse | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1047 | 31/7/2026 | Execution of finishing works for Control building & miscellaneous buildings, Powerhouse | لا يوجد | نعم | دقيقة للغاية | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1049 | 31/7/2026 | Protection of Powerhouse Cofferdam Work | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1043 | 31/7/2026 | Walkway and infrastructure works | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1044 | 31/7/2026 | Workmanship and Casting Concrete Services for Third and Fourth Stages Concrete for Turbines Works | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | نعم | نعم
1110 | 31/7/2026 | محطة كهرباء الناضور | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1052 | 31/7/2026 | ممشروع مبنى سكنى مكون من بدروم وأرضي و5 طوابق (الصفا) | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | لا | لا | لا | لا | لا | لا
1111 | 31/7/2026 | Design and Build Darul Hedaya Islamic Mosque | يوجد | نعم | دقة متوسطة | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | لا
1104 | 31/7/2026 | مشروع انشاء معهد القلب | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا | لا | نعم
1125 | 31/7/2026 | الأعمال المدنية لتطوير طريق كيينجوجو (كيهــورا) – بويزي – رواموانجا – كاهونجي (68 كم)، وطريق مبــارا – بويزي (38 كم)، بما في ذلك إنشاء 20 كم من الطرق داخل المدن وفق المعايير الإسفلتية | لا يوجد | نعم | دقة فوق المتوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1097 | 31/7/2026 | اعمال تطوير الطريق الدائرى للمدخل الشمالى ( نكوزوا - كاتنجا ) ( اكاك - سوا ) - بوكل 3 | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1112 | 31/7/2026 | بالمايو سان ماليما لوط 2 (عقد تكميلي) | لا يوجد | نعم | غير دقيقة تماما | لا | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1088 | 31/7/2026 | بوكل ليكييه | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم
1092 | 31/7/2026 | طريق المدخل الشمالي | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1093 | 31/7/2026 | ميومسالا 4 | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | لا يوجد مشاكل تخص القدرة على اليدء | نعم | لا | نعم
1089 | 31/7/2026 | نكومتو -كاتنجا-فيبى فيلاج | لا يوجد | نعم | دقة متوسطة | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم
1126 | 31/7/2026 | أعمال إنشاء طريق أبشا - أم زوير بطول 80 كم |  | نعم | دقيقة للغاية | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم
1127 | 31/7/2026 | أعمال إنشاء طريق جريدا - إريبا بطول 85 كم |  | نعم | دقيقة للغاية | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم
1134 | 31/7/2026 | Construction of Kumasi Outer Ring Road (15 km) - Lot 3 |  | نعم | غير دقيقة تماما | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا